## คำอธิบายใต้ตาราง
คำอธิบายการกรอกข้อมูลแต่ละช่อง
1 | รหัสแปลง | คือ รหัสหลัก
หากมีแปลงย่อย จะต้องลบแปลงหลัก หมายความว่าจะต้องไม่มีแปลงหลักหากแปลงหลักนั้น มีแปลงย่อยเกิดขึ้น
2 | เฉพาะเลขแปลงย่อย | คือ เลขที่ระบุว่าแปลงหลักนั้นมีแปลงย่อยหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น 0000 คือไม่มีแปลงย่อย ,0001 คือแปลงย่อยแปลงที่ 1 , 0002 คือแปลงย่อยแปลงที่ 2 เป็นต้น
หากมีแปลงย่อย จะต้องกรอกเลขรหัสแปลงหลักให้ครบถ้วนทุกแปลงย่อย
3 | จังหวัด | คือ ชื่อจังหวัด ที่พื้นที่แปลงนั้นมีอยู่
4 | รหัสสบอ. | คือ รหัสของสำนักพื้นที่อนุรักษ์ รหัส สบอ. จะต้องมี 3 หลัก เช่น สบอ.4 ให้กรอก 04A , สบอ.11 ให้กรอก 11A , สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ให้กรอก 16B
5 | พื้นที่สวนยางพารา | คือ พื้นที่สวนยางพาราจากส่วนกลางกำหนด
* ในกรณีที่จะต้องแบ่งแปลงหลักเป็นแปลงย่อย
ให้พิจารณาจาก ในส่วนของเนื้อที่จากการสำรวจการถือครอง โดยในช่อง ไม่มีเอกสาร 30มิ.ย.41 เอกสารสิทธิ์อื่น ๆ จะต้องไม่อยู่ในแปลงเดียวกัน
** หากแบ่งแปลงหลักเป็นแปลงย่อย ให้ลบแปลงหลักออกไป แต่จะต้องเอาเนื้อที่ของช่องที่ได้จากการดำเนินการสำรวจ มาใส่ในช่อง นอกแปลง ในแปลง ที่อยู่ในส่วนของแปลง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ด้วย
6 | แปลงมติ ครม. 30 มิ.ย. 41
|  | นอกแปลง | คือ เนื้อที่แปลงยางพาราที่อยู่นอกแปลง 30 มิ.ย. 41 กำหนดโดยส่วนกลาง
|  | ในแปลง | คือ เนื้อที่แปลงยางพาราที่อยู่ในแปลง 30 มิ.ย. 41 กำหนดโดยส่วนกลาง
7 | การสำรวจ | คือ การแสดงสถานะ การสำรวจ โดยให้กรอกเป็นรหัสดังนี้
0 : ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ
1 : สำรวจแล้วพบว่า เป็นสวนยางพารา
2 : สำรวจแล้วพบว่า เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
3 : สำรวจแล้วพบว่า ยังคงมีสภาพเป็นป่า
9 : สำรวจแล้วพบว่า อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
8 | เนื้อที่จากการสำรวจถือครอง **** หากไม่มีให้ใส่เลขศูนย์ และไม่กรอกข้อมูลอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนด
|  | ไม่มีเอกสาร | คือ ช่องที่ให้ใส่เนื้อที่ที่สำรวจมาแล้วอยู่นอกเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท แต่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
|  | 30 มิ.ย. 41 | คือ ช่องที่ให้ใส่เนื้อที่แปลงที่สำรวจที่อยู่ในแปลง ตามมติครม. 30 มิ.ย. 41
|  | เอกสารสิทธิ์อื่น ๆ (ระบุ) | คือ ช่องที่ให้ระบุประเภทเอกสารสิทธิ์ เพียงประเภทเดียวเท่านั้นต่อ 1 แปลง หากในแปลงมีหลายประเภทให้ทำการแยกแปลงเป็นแปลงย่อย
|  | เนื้อที่ตามเอกสาร | คือ เนื้อที่ที่ระบุตามเอกสารประเภทนั้น ๆ
|  | อายุยางพารา (ปี) | คือ ให้ระบุอายุยางพาราเป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่ใช้ช่วงอายุ เช่น ยางพาราอายุ 2 - 5 ปี ให้ใช้ 4 ปี เป็นต้น
|  | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ | คือ ช่องที่ให้ใส่พื้นที่ที่สามารถดำเนินการตัดฟันได้
|  | ร้อยละการดำเนินการ | คือ ช่องที่ให้ใส่ร้อยละของพื้นที่ ที่สามารถเข้าดำเนินการตัดฟันได้ กำหนดจากอายุยางพารา ดังนี้
100 : อายุยางพารา น้อยกว่า 7 ปี หรือยังไม่เปิดกรีด ให้ดำเนินการตัด 100%
1 - 99 : อายุยางพารา มากกว่า 7 ปี ถึง 25 ปี ที่ยังอยู่ในช่วงให้น้ำยาง ดำเนินการตัด 60%
0 : อายุยางพารา มากกว่า 25 ปี และหยุดให้น้ำยางมากกว่า 6 เดือน ให้ปล่อยไว้ตามธรรมชาติ
|  | การครองครอง (นายทุน/ราษฎร) | คือ ช่องที่ให้ระบุการครอบครองพื้นที่ ดังนี้
1 : นายทุน
2 : ราษฎร
|  | ความยากง่ายในการปฏิบัติ | คือ ช่องที่ให้ระบุระดับความยากง่ายในการเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการ ทั้งในแง่ของ มวลชน และระยะทาง
1 : ง่าย
2 : ปานกลาง
3 : ยาก
9 | แผนการดำเนินการ | คือ ให้ใส่เนื้อที่ที่จะเข้าดำเนินการ ในแต่ละสัปดาห์ **** ใส่ข้อมูลได้เฉพาะตัวเลขที่จะเข้าดำเนินการ กรุณาไม่ยุบรวมเซลล์หรือกรอกข้อความอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนด
10 | ความต้องการกำลังสนับสนุน (นาย)
|  | ทหาร | คือ ให้ใส่จำนวนทหาร
|  | ตำรวจ | คือ ให้ใส่จำนวนตำรวจ
|  | ฝ่ายปกครอง | คือ ให้ใส่จำนวนฝ่ายปกครอง
|  | อื่น ๆ | คือ ให้ใส่จำนวนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น เช่น dsi , ปปง. , ปปช. , รสทป. เป็นต้น
11 | หมายเหตุ | ให้ระบุ เหตุผลต่าง ๆเกี่ยวกับการดำเนินการในแปลงนั้น ๆในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการในแปลงนั้น ๆได้ นอกเหนือจากการกรอกในแบบฟอร์ม
เช่น กรณีที่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกาศตามพรบ.ป่าไม้ 2484 เป็นต้น
หากแปลงใดที่ได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว ให้ระบุ เลขคดีดำ คดีแดง และ ปจว.
สำคัญ
***** | ช่องที่ต้องใส่เนื้อที่ ให้ใส่เนื้อที่หน่วยเป็นไร่ที่มีจุดทศนิยมเท่านั้นและไม่ต้องใส่คำว่า ไร่ ต่อท้ายเนื้อที่ไร่ ตย.เช่น เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ให้ใส่เป็น 3.55
12 | Error | คือ ช่องผลการตรวจสอบเบื้องต้น แสดงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล
| 0 | ช่องการสำรวจข้อมูลเป็น 0 แสดงว่ายังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ ให้เร่งดำเนินการสำรวจ
| 11 | ข้อมูลช่องเนื้อที่จากการสำรวจการถือครองในแปลง มากกว่า 1 ประเภท (ต้องทำการแยกแปลง)
| 22 | ข้อมูลเนื้อที่จากการสำรวจการถือครองไม่สมบูรณ์ (ต้องทำการใส่จำนวน 1 ช่อง ตามประเภทการถือครอง)
| 33 | ข้อมูลร้อยละการดำเนินการไม่สัมพันธ์กับอายุยางพารา
| 44 | พบยางพารางในแปลงแต่ไม่มีการใส่ข้อมูลช่องอายุ และร้อยละการดำเนินการ
| 55 | ไม่พบยางพาราแต่มีข้อมูลพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ
| 66 | กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ์รวมถึงแปลง 30 มิ.ย. 41
| 77 | พบยางพาราแต่ไม่มีข้อมูลในช่องการครอบครอง (นายทุน/ราษฎร)
| 88 | พบยางพาราแต่ไม่มีข้อมูลในช่องความยากง่ายในการปฏิบัติ (การเข้าพื้นที่/มวลชน)
| 99 | มีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการแต่ไม่มีข้อมูลในช่องความต้องการกำลังสนับสนุน (จำนวนนาย)
| ช่องว่าง | ข้อมูลสมบูรณ์
sheet : การสำรวจผู้ดำเนินการ *** เพิ่มเติม ***
การดำเนินการ
|  | เจ้าของสวน / จ้างแรงงาน | คือ ช่องที่ให้ระบุผู้ดำเนินการในพื้นที่สวนยางพารา ดังนี้
1 : เจ้าของสวนและครอบครัวดำเนินการเอง ไม่มีการจ้างแรงงาน
2 : จ้างแรงงานดำเนินงานเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เจ้าของสวนยางเป็นผู้ควบคุม
3 : เจ้าของสวนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง และมีการจ้างแรงงานช่วยเหลือบางส่วน
จำนวนแรงงานรวมเจ้าของ
|  | ในพื้นที่ | คือ ช่องที่ให้ระบุจำนวนแรงงานรวมเจ้าของ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
|  | นอกพื้นที่ | คือ ช่องที่ให้ระบุจำนวนแรงงานรวมเจ้าของ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างถิ่น
| ระดับความเดือดร้อน |  | คือ ช่องที่ให้ระบุระดับความเดือดร้อนภายหลังมีการตัดฟันสวนยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แบ่งเป็นระดับ 1 - 3 โดยแยกระดับ ดังนี้
1 : ไม่เดือดร้อนมากนัก เนื่องจากมีอาชีพอื่นรองรับ หรือมีพื้นที่เกษตรกรรมที่อื่น ๆ
2 : เดือดร้อน เนื่องจากสวนยางในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นแหล่งรายได้ ในการดำรงชีพ
3 : เดือดร้อนมาก เนื่องจากสวนยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียวของครอบครัว
| ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน |  | คือ ช่องที่ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคโดยสรุปที่เกิดขึ้นในการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่

## มาตรา 22 25
แผนการปฏิบัติการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ดำเนินการตามมาตรา 22/25)
| ชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ |  |  |  | เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท | [31 empty] | รหัสพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | [5 empty] | 9104
[32 empty] | พื้นที่สวนยางพารา (ส่วนกลางกำหนด) | [10 empty] | 364.03 |  |  | ไร่
[30 empty] | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ (ส่วนกลางกำหนด) | [12 empty] | 192.23 |  |  | ไร่
หน่วยพื้นที่ : ไร่
ERROR | ลำดับแปลง | รหัสแปลง | เฉพาะเลขแปลงย่อย | จังหวัด | รหัส สบอ. | ส่วนกลางกำหนด |  |  | การสำรวจ | เนื้อที่จากการสำรวจการถือครอง |  |  |  | อายุยางพารา (ปี) | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ | ร้อยละการดำเนินการ | การครอบครอง(นายทุน/ราษฎร) | ความยากง่ายในการปฏิบัติ (การเข้าพื้นที่/มวลชน) | แผนการดำเนินการ | [27 empty] | หมายเหตุ
[6 empty] | พื้นที่สวนยางพารา | มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 |  |  | ไม่มีเอกสาร | 30 มิ.ย. 41 | เอกสารสิทธิ์อื่นๆ (ระบุ) | เนื้อที่ตามเอกสาร | [5 empty] | มิ.ย. 58 |  |  |  | ก.ค. 58 |  |  |  | ส.ค. 58 |  |  |  | ก.ย. 58 |  |  |  | ต.ค. 58 |  |  |  | พ.ย. 58 |  |  |  | ธ.ค. 58
[7 empty] | นอกแปลง | ในแปลง | [10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
รวม | [5 empty] | 431.38 | 431.38 | 0 |  | 415.05 | 0 |  | 0 |  | 402.25 |  |  |  | 402.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | R91040001 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.92 | 12.92 | 0 | 1 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.92 | 100 | 2 | 2 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 73/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 27 ก.พ. 57
| 2 | R91040002 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.01 | 40.01 | 0 | 1 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.01 | 100 | 2 | 2 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 74/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 27 ก.พ. 57
| 3 | R91040003 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.14 | 10.14 | 0 | 1 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.14 | 100 | 2 | 2 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 87/57 ปจว ข้อ12 วันที่ 5 มี.ค. 57
| 4 | R91040004 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 29.41 | 29.41 | 0 | 1 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.41 | 100 | 2 | 2 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 144/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 8 เม.ย. 57
| 5 | R91040005 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.93 | 9.93 | 0 | 1 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.93 | 100 | 2 | 2 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
| 6 | R91040006 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.79 | 6.79 | 0 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.79 | 100 | 2 | 2 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
| 7 | R91040007 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 100 | 2 | 2 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
| 8 | R91040008 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 2.51 | 2.51 | 0 | 1 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 | 100 | 2 | 2 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
| 9 | R91040009 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.18 | 1.18 | 0 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.18 | 100 | 2 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
| 10 | R91040010 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.56 | 1.56 | 0 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 100 | 2 | 2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
| 11 | R91040011 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.52 | 17.52 | 0 | 1 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.52 | 100 | 2 | 2 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 12 | R91040012 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.79 | 9.79 | 0 | 2 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่นอกเขตอุทยาน
| 13 | R91040013 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 3.01 | 3.01 | 0 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่นอกเขตอุทยาน
| 14 | R91040014 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.76 | 10.76 | 0 | 1 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.76 | 100 | 2 | 2 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 267/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 4 ก.ค. 57
| 15 | R91040015 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.77 | 12.77 | 0 | 1 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.77 | 100 | 2 | 2 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
| 16 | R91040016 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.52 | 0.52 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 100 | 2 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 17 | R91040017 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.31 | 40.31 | 0 | 1 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.31 | 100 | 2 | 2 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 18 | R91040018 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.77 | 26.77 | 0 | 1 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.77 | 100 | 2 | 2 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
| 19 | R91040019 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.82 | 4.82 | 0 | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 100 | 2 | 2 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
| 20 | R91040020 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.54 | 4.54 | 0 | 1 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.54 | 100 | 2 | 2 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 21 | R91040021 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.79 | 7.79 | 0 | 1 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.79 | 100 | 2 | 2 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 22 | R91040022 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.53 | 7.53 | 0 | 1 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.53 | 100 | 2 | 2 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 372/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 23 | R91040023 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 20.82 | 20.82 | 0 | 1 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.82 | 100 | 2 | 2 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 373/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 24 | R91040024 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.81 | 9.81 | 0 | 1 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.81 | 100 | 2 | 2 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 374/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 25 | R91040025 | 0000 | ลำปาง | 13B | 16.33 | 16.33 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่เป็นแปลงยางพารา
| 26 | R91040026 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 15.31 | 15.31 | 0 | 1 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.31 | 100 | 2 | 2 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 27 | R91040027 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 100 | 2 | 2 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
| 28 | R91040028 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.16 | 12.16 | 0 | 1 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.16 | 100 | 2 | 2 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
| 29 | R91040029 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 5.64 | 5.64 | 0 | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.64 | 100 | 2 | 2 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
| 30 | R91040030 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.37 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.37 | 100 | 2 | 2 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 375/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 31 | R91040031 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 11.66 | 11.66 | 0 | 1 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.66 | 100 | 2 | 2 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 376/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 32 | R91040032 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.79 | 17.79 | 0 | 1 | 17.79 | - | - | - | 2 | 17.79 | 100 | 2 | 2 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 258/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)
| 33 | R91040033 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.53 | 6.53 | 0 | 1 | 6.53 | - | - | - | 3 | 6.53 | 100 | 2 | 2 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 258/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)
| 34 | R91040034 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 16.96 | 16.96 | 0 | 1 | 16.96 | - | - | - | 4 | 16.96 | 100 | 2 | 2 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 257/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)
| 35 | R91040035 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.74 | 9.74 | 0 | 1 | 9.74 | - | - | - | 3 | 9.74 | 100 | 2 | 2 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | คดีที่ 257/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)

## ตัดฟัน
แผนการปฏิบัติการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (การตัดฟันไม้ยางพารา)
| ชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ |  |  |  | เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท | [31 empty] | รหัสพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | [5 empty] | 9104
[32 empty] | พื้นที่สวนยางพารา (ส่วนกลางกำหนด) | [10 empty] | 364.03 |  |  | ไร่
[30 empty] | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ (ส่วนกลางกำหนด) | [12 empty] | 192.23 |  |  | ไร่
หน่วยพื้นที่ : ไร่
ERROR | ลำดับแปลง | รหัสแปลง | เฉพาะเลขแปลงย่อย | จังหวัด | รหัส สบอ. | ส่วนกลางกำหนด |  |  | การสำรวจ | เนื้อที่จากการสำรวจการถือครอง |  |  |  | อายุยางพารา (ปี) | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ | ร้อยละการดำเนินการ | การครอบครอง(นายทุน/ราษฎร) | ความยากง่ายในการปฏิบัติ (การเข้าพื้นที่/มวลชน) | แผนการดำเนินการ | [27 empty] | ความต้องการกำลังสนับสนุน (จำนวนนาย) |  |  |  | หมายเหตุ
[6 empty] | พื้นที่สวนยางพารา | มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 |  |  | ไม่มีเอกสาร | 30 มิ.ย. 41 | เอกสารสิทธิ์อื่นๆ (ระบุ) | เนื้อที่ตามเอกสาร | [5 empty] | มิ.ย. 58 |  |  |  | ก.ค. 58 |  |  |  | ส.ค. 58 |  |  |  | ก.ย. 58 |  |  |  | ต.ค. 58 |  |  |  | พ.ย. 58 |  |  |  | ธ.ค. 58
[7 empty] | นอกแปลง | ในแปลง | [10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | ทหาร | ตำรวจ | ฝ่ายปกครอง | อื่นๆ
รวม | [5 empty] | 431.38 | 431.38 | 0 |  | 415.05 | 0 |  | 0 |  | 402.25 |  |  |  | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.64 | 0 | 108.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 64 | 96 | 160
| 1 | R91040001 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.92 | 12.92 | 0 | 1 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.92 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 73/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 27 ก.พ. 57
| 2 | R91040002 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.01 | 40.01 | 0 | 1 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.01 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 74/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 27 ก.พ. 57
| 3 | R91040003 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.14 | 10.14 | 0 | 1 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.14 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 87/57 ปจว ข้อ12 วันที่ 5 มี.ค. 57
| 4 | R91040004 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 29.41 | 29.41 | 0 | 1 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.41 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 144/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 8 เม.ย. 57
| 5 | R91040005 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.93 | 9.93 | 0 | 1 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.93 | 100 | 2 | 2 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
| 6 | R91040006 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.79 | 6.79 | 0 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.79 | 100 | 2 | 2 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
| 7 | R91040007 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 100 | 2 | 2 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
| 8 | R91040008 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 2.51 | 2.51 | 0 | 1 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 | 100 | 2 | 2 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
| 9 | R91040009 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.18 | 1.18 | 0 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.18 | 100 | 2 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
| 10 | R91040010 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.56 | 1.56 | 0 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 100 | 2 | 2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
| 11 | R91040011 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.52 | 17.52 | 0 | 1 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.52 | 100 | 2 | 2 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 12 | R91040012 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.79 | 9.79 | 0 | 2 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่นอกเขตอุทยานฯ
| 13 | R91040013 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 3.01 | 3.01 | 0 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่นอกเขตอุทยานฯ
| 14 | R91040014 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.76 | 10.76 | 0 | 1 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.76 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 267/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 4 ก.ค. 57
| 15 | R91040015 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.77 | 12.77 | 0 | 1 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.77 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
| 16 | R91040016 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.52 | 0.52 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 17 | R91040017 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.31 | 40.31 | 0 | 1 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.31 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 18 | R91040018 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.77 | 26.77 | 0 | 1 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.77 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
| 19 | R91040019 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.82 | 4.82 | 0 | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
| 20 | R91040020 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.54 | 4.54 | 0 | 1 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.54 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 21 | R91040021 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.79 | 7.79 | 0 | 1 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.79 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 22 | R91040022 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.53 | 7.53 | 0 | 1 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.53 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 372/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 23 | R91040023 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 20.82 | 20.82 | 0 | 1 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.82 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 373/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 24 | R91040024 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.81 | 9.81 | 0 | 1 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.81 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 374/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 25 | R91040025 | 0000 | ลำปาง | 13B | 16.33 | 16.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่เป็นแปลงยางพารา
| 26 | R91040026 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 15.31 | 15.31 | 0 | 1 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.31 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
| 27 | R91040027 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
| 28 | R91040028 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.16 | 12.16 | 0 | 1 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.16 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
| 29 | R91040029 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 5.64 | 5.64 | 0 | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.64 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
| 30 | R91040030 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.37 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.37 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 375/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 31 | R91040031 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 11.66 | 11.66 | 0 | 1 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.66 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 376/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57
| 32 | R91040032 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.79 | 17.79 | 0 | 1 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.79 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 258/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)
| 33 | R91040033 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.53 | 6.53 | 0 | 1 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.53 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 258/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)
| 34 | R91040034 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 16.96 | 16.96 | 0 | 1 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.96 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 257/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)
| 35 | R91040035 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.74 | 9.74 | 0 | 1 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.74 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | คดีที่ 257/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (รอผลคดี)

## การจัดการไม้ยางพารา
แผนการปฏิบัติการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (การจัดการไม้ยางพารา)
| ชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ |  |  |  | เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท | [31 empty] | รหัสพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | [5 empty] | 9104
[32 empty] | พื้นที่สวนยางพารา (ส่วนกลางกำหนด) | [10 empty] | 380.36 |  |  | ไร่
[30 empty] | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ (ส่วนกลางกำหนด) | [12 empty] | 192.23 |  |  | ไร่
หน่วยพื้นที่ : ไร่
ERROR | ลำดับแปลง | รหัสแปลง | เฉพาะเลขแปลงย่อย | จังหวัด | รหัส สบอ. | ส่วนกลางกำหนด |  |  | การสำรวจ | เนื้อที่จากการสำรวจการถือครอง |  |  |  | อายุยางพารา (ปี) | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ | ร้อยละการดำเนินการ | การครอบครอง(นายทุน/ราษฎร) | ความยากง่ายในการปฏิบัติ (การเข้าพื้นที่/มวลชน) | แผนการดำเนินการ | [27 empty] | หมายเหตุ
[6 empty] | พื้นที่สวนยางพารา | มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 |  |  | ไม่มีเอกสาร | 30 มิ.ย. 41 | เอกสารสิทธิ์อื่นๆ (ระบุ) | เนื้อที่ตามเอกสาร | [5 empty] | มิ.ย. 58 |  |  |  | ก.ค. 58 |  |  |  | ส.ค. 58 |  |  |  | ก.ย. 58 |  |  |  | ต.ค. 58 |  |  |  | พ.ย. 58 |  |  |  | ธ.ค. 58
[7 empty] | นอกแปลง | ในแปลง | [10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
รวม | [5 empty] | 431.38 | 431.38 | 0 |  | 415.05 | 0 |  | 0 |  | 402.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.67 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | R91040001 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.92 | 12.92 | 0 | 1 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.92 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 12.92
| 2 | R91040002 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.01 | 40.01 | 0 | 1 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.01 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 40.01
| 3 | R91040003 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.14 | 10.14 | 0 | 1 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.14 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 10.14
| 4 | R91040004 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 29.41 | 29.41 | 0 | 1 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.41 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 29.41
| 5 | R91040005 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.93 | 9.93 | 0 | 1 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.93 | 100 | 2 | 2
| 6 | R91040006 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.79 | 6.79 | 0 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.79 | 100 | 2 | 2
| 7 | R91040007 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 100 | 2 | 2
| 8 | R91040008 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 2.51 | 2.51 | 0 | 1 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 | 100 | 2 | 2
| 9 | R91040009 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.18 | 1.18 | 0 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.18 | 100 | 2 | 2
| 10 | R91040010 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.56 | 1.56 | 0 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 100 | 2 | 2
| 11 | R91040011 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.52 | 17.52 | 0 | 1 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.52 | 100 | 2 | 2
| 12 | R91040012 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.79 | 9.79 | 0 | 2 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | R91040013 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 3.01 | 3.01 | 0 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | R91040014 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.76 | 10.76 | 0 | 1 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.76 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W2: 10.76
| 15 | R91040015 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.77 | 12.77 | 0 | 1 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.77 | 100 | 2 | 2
| 16 | R91040016 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.52 | 0.52 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 100 | 2 | 2
| 17 | R91040017 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.31 | 40.31 | 0 | 1 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.31 | 100 | 2 | 2
| 18 | R91040018 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.77 | 26.77 | 0 | 1 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.77 | 100 | 2 | 2
| 19 | R91040019 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.82 | 4.82 | 0 | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 100 | 2 | 2
| 20 | R91040020 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.54 | 4.54 | 0 | 1 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.54 | 100 | 2 | 2
| 21 | R91040021 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.79 | 7.79 | 0 | 1 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.79 | 100 | 2 | 2
| 22 | R91040022 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.53 | 7.53 | 0 | 1 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.53 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 7.53
| 23 | R91040023 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 20.82 | 20.82 | 0 | 1 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.82 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 20.82
| 24 | R91040024 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.81 | 9.81 | 0 | 1 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.81 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 9.81
| 25 | R91040025 | 0000 | ลำปาง | 13B | 16.33 | 16.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | R91040026 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 15.31 | 15.31 | 0 | 1 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.31 | 100 | 2 | 2
| 27 | R91040027 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 100 | 2 | 2
| 28 | R91040028 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.16 | 12.16 | 0 | 1 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.16 | 100 | 2 | 2
| 29 | R91040029 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 5.64 | 5.64 | 0 | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.64 | 100 | 2 | 2
| 30 | R91040030 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.37 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.37 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 26.37
| 31 | R91040031 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 11.66 | 11.66 | 0 | 1 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.66 | 100 | 2 | 2 | ก.ย. 58 W1: 11.66
| 32 | R91040032 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.79 | 17.79 | 0 | 1 | 17.79 | - | - | - | 2 | 17.79 | 100 | 2 | 2
| 33 | R91040033 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.53 | 6.53 | 0 | 1 | 6.53 | - | - | - | 3 | 6.53 | 100 | 2 | 2
| 34 | R91040034 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 16.96 | 16.96 | 0 | 1 | 16.96 | - | - | - | 4 | 16.96 | 100 | 2 | 2
| 35 | R91040035 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.74 | 9.74 | 0 | 1 | 9.74 | - | - | - | 3 | 9.74 | 100 | 2 | 2

## การสำรวจผู้ดำเนินการ
การสำรวจการดำเนินการสวนยางพารา ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ |  |  |  | เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
[21 empty] | รหัสพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 9104
หน่วยพื้นที่ : ไร่
ลำดับแปลง | รหัสแปลง | เฉพาะเลขแปลงย่อย | จังหวัด | รหัส สบอ. | ส่วนกลางกำหนด |  |  | การสำรวจ | เนื้อที่จากการสำรวจการถือครอง |  |  |  | อายุยางพารา (ปี) | เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ | ร้อยละการดำเนินการ | การครอบครอง(นายทุน/ราษฎร) | ความยากง่ายในการปฏิบัติ (การเข้าพื้นที่/มวลชน) | การดำเนินการ |  |  | ระดับความเดือดร้อน | ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
[5 empty] | พื้นที่สวนยางพารา | มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 |  |  | ไม่มีเอกสาร | 30 มิ.ย. 41 | เอกสารสิทธิ์อื่นๆ (ระบุ) | เนื้อที่ตามเอกสาร | [5 empty] | เจ้าของสวน / จ้างแรงงาน | จำนวนแรงงานรวมเจ้าของ
[6 empty] | นอกแปลง | ในแปลง | [11 empty] | ในพื้นที่ | นอกพื้นที่
รวม |  |  |  |  | 431.38 | 431.38 | 0 |  | 415.05 | 0 |  | 0 |  | 230.45
1 | R91040001 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.92 | 12.92 | 0 | 1 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.92 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 73/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 27 ก.พ. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
2 | R91040002 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.01 | 40.01 | 0 | 1 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.01 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 74/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 27 ก.พ. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
3 | R91040003 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.14 | 10.14 | 0 | 1 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.14 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 87/57 ปจว ข้อ12 วันที่ 5 มี.ค. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
4 | R91040004 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 29.41 | 29.41 | 0 | 1 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.41 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 144/57 ปจว ข้อ 3 วันที่ 8 เม.ย. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
5 | R91040005 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.93 | 9.93 | 0 | 1 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
6 | R91040006 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.79 | 6.79 | 0 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
7 | R91040007 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุยาน 2557
8 | R91040008 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 2.51 | 2.51 | 0 | 1 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
9 | R91040009 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.18 | 1.18 | 0 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
10 | R91040010 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 1.56 | 1.56 | 0 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
11 | R91040011 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.52 | 17.52 | 0 | 1 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
12 | R91040012 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.79 | 9.79 | 0 | 2 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | อยู่นอกเขตอุทยานฯ
13 | R91040013 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 3.01 | 3.01 | 0 | 2 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | อยู่นอกเขตอุทยานฯ
14 | R91040014 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 10.76 | 10.76 | 0 | 1 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.76 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 267/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 4 ก.ค. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
15 | R91040015 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.77 | 12.77 | 0 | 1 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
16 | R91040016 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.52 | 0.52 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
17 | R91040017 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 40.31 | 40.31 | 0 | 1 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
18 | R91040018 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.77 | 26.77 | 0 | 1 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
19 | R91040019 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.82 | 4.82 | 0 | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
20 | R91040020 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 4.54 | 4.54 | 0 | 1 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
21 | R91040021 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.79 | 7.79 | 0 | 1 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
22 | R91040022 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 7.53 | 7.53 | 0 | 1 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.53 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 372/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
23 | R91040023 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 20.82 | 20.82 | 0 | 1 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.82 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 373/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
24 | R91040024 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.81 | 9.81 | 0 | 1 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.81 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 374/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
25 | R91040025 | 0000 | ลำปาง | 13B | 16.33 | 16.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ไม่เป็นแปลงยางพารา
26 | R91040026 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 15.31 | 15.31 | 0 | 1 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
27 | R91040027 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
28 | R91040028 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 12.16 | 12.16 | 0 | 1 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
29 | R91040029 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 5.64 | 5.64 | 0 | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ดำเนินการตัดฟันแล้วทั้งแปลงตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
30 | R91040030 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 26.37 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.37 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 375/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
31 | R91040031 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 11.66 | 11.66 | 0 | 1 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.66 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 376/57 ปจว ข้อ 7 วันที่ 17 ก.ย. 57 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
32 | R91040032 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 17.79 | 17.79 | 0 | 1 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.79 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 258/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
33 | R91040033 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 6.53 | 6.53 | 0 | 1 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.53 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 258/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
34 | R91040034 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 16.96 | 16.96 | 0 | 1 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.96 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 257/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)
35 | R91040035 | 0000 | จ.ลำปาง | 13B | 9.74 | 9.74 | 0 | 1 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.74 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | คดีที่ 257/58 ปจว. ข้อ 2 วันที่ 25 มิ.ย. 58 (ไม่สามารถระบุการสำรวจผู้ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ทราบเจ้าของแปลงยางพาราและผู้กระทำผิด)

## แผนตัดฟัน
แผนปฏิบัติงานกรณีบังคับใช้กฏหมายต่อพื้นที่ป่าที่บุกรุกปลูกยางพารา
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.25204 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช
ท้องที่จังหวัดลำปาง
ลำดับ | พื้นที่ดำเนิน |  |  |  | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [6 empty] | กำลังทหารที่ต้องการสนับสนุน
| พื้นที่อนุรักษ์ | ท้องที่ | เนื้อที่(ไร่) | รายการคดี | 1958-06-01 | 1958-07-01 | 1958-08-01 | 1958-09-01 | 1958-10-01 | 1958-11-01 | 1958-12-01
1 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 12.92 | 73/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8 | รวม 50 นาย (อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน)
2 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 40.01 | 74/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
3 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 10.14 | 87/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
4 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 29.41 | 144/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
5 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 7.53 | 372/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
6 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 20.82 | 373/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
7 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 9.81 | 374/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
8 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 26.37 | 375/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
9 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 11.66 | 376/57 | 1958-09-01: วันที่ 1-8
10 | อช.ถ้ำผาไท | อ.งาว จ.ลำปาง | 10.76 | 267/57 | 1958-09-01: วันที่ 15-22 | รวม 10 นาย
(อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน)
|  | รวม | 179.43
ปัญหาข้อขัดข้องในการจัดทำแผน
*กรณีประกาสมาตรา 25 ของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ต้องใช้อำนาจของนายอำเภองาว ซึ่งมีการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ เห็นควรมอบผู้ประสานงาน ทสจ.อำเภองาว ร่วมประสานงาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ.......................................
(...................................)