**การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**แผนการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ**

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)**

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนภูมิสารสนเทศ

**หน่วยงานสนับสนุน** สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา

| **ที่** | **ประเภทรายการ/กิจกรรม** | **แผนการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- |
| **ไตรมาสที่ 1** | **ไตรมาสที่ 2** | **ไตรมาสที่ 3** | **ไตรมาสที่ 4** |
| **ต.ค.-61** | **พ.ย.-61** | **ธ.ค.-61** | **ม.ค.-62** | **ก.พ.-62** | **มี.ค.-62** | **เม.ย.-62** | **พ.ค.-62** | **มิ.ย.-62** | **ก.ค.-62** | **ส.ค.-62** | **ก.ย.-62** |
| 1. | **ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** จัดทำ Action Plan การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดเตรียมข้อมูลพื้นที่ป่าปีฐาน 2560 (ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 และ ภาพถ่ายดาวเทียม ช่วงปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดเตรียมกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดทำระบบการรายงานผ่านเว็บไซต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าให้แก่หน่วยงานภาคสนาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รวบรวมและสรุปผลการรายงานจำนวนพื้นที่คงสภาพป่า ในความรับผิดชอบ ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561(1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 ส.ค. – 30 ก.ย62** |
| 8 | ส่งรายงานผลการประเมินรอบที่ 2(1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62) ให้ กพร.อส. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30 ก.ย. 62** |
| 12 | **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา**หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานตรวจสอบจำนวนพื้นที่คงสภาพป่าในความรับผิดชอบ ปี 2561 ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กำหนด ผ่านระบบการรายงานทางเว็บไซต์ ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับข้อมูลจากส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา กำกับดูแลให้หน่วยงานภาคสนาม รายงานผลการตรวจสอบตามกำหนด (ตามข้อที่ 1 สามารถดูผลการดำเนินงานได้จากระบบการรายงานทางเว็บไซต์) และเร่งรัดให้หน่วยงานภาคสนามรายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ก.ค. 62 |  |  |  |  |  |  | **1 พ.ค. – 31 ก.ค. 62** |  |  | **31 ก.ค. 62** |  |  |